ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 января 2021 г. № 54

**О Государственной программе «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы**

На основании части первой [пункта 2](NCPI#G#H11400125#&Article=10&Point=2) статьи 10 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Государственную программу](NCPI#L#Заг_Утв_1) «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы (далее – Государственная программа) (прилагается).

2. Определить:

ответственным заказчиком Государственной программы Министерство спорта и туризма;

заказчиками Государственной программы Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Министерство обороны, республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь», облисполкомы, Минский горисполком.

3. Возложить персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Государственной программы на Министра спорта и туризма, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей государственных органов и иных государственных организаций, являющихся заказчиками Государственной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Премьер-министр Республики Беларусь** | **Р.Головченко** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление  Совета Министров  Республики Беларусь 29.01.2021 № 54 |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
«Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы**

**ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Государственная программа подготовлена с учетом современных мировых тенденций в сфере физической культуры и спорта на основе комплексного анализа современного состояния данной сферы в Республике Беларусь и является логическим продолжением [Государственной программы](NCPI#G#C21600303#Заг_Утв_1) развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 (далее – Государственная программа на 2016–2020 годы).

В соответствии с [Концепцией](NCPI#G#P31000575#Заг_Утв_1) национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, повышение общего уровня здоровья населения входит в число основных национальных интересов в демографической сфере.

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Беларусь.

В 2021–2025 годах развитие сферы физической культуры и спорта будет осуществляться том числе в рамках Государственной программы.

Государственная программа является основополагающим документом для развития отрасли на пятилетку, подготовленным с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь.

Реализация Государственной программы позволит закрепить устойчивую и позитивную динамику в сферах оздоровления населения, развития детско-юношеского спорта, физической подготовки военнослужащих, подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса, в том числе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта.

Реализация Государственной программы будет способствовать достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в том числе по обеспечению здорового образа жизни и содействию благополучию для всех в любом возрасте.

Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт).

Заказчики Государственной программы – Минспорт, Министерство образования, Министерство обороны, республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (далее – БФСО «Динамо»), республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), облисполкомы, Минский горисполком.

**ГЛАВА 2  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Целями Государственной программы являются:

успешное выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх и других крупнейших спортивных соревнованиях;

приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

создание условий для развития детско-юношеского спорта.

Сводные целевые показатели Государственной программы:

спортивный рейтинг Республики Беларусь в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр (не ниже 25-го места);

доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

количество лиц, выполнивших нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь;

количество лиц, занимающихся техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта.

Государственная программа включает подпрограмму 1 «Спорт высших достижений» (далее, если не определено иное, – подпрограмма 1) и подпрограмму 2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» (далее, если не определено иное, – подпрограмма 2).

Задача подпрограммы 1 – обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта для выступления на главных спортивных мероприятиях года.

Задачами подпрограммы 2 являются:

привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом;

обеспечение подготовки спортивного резерва;

разработка научных методов и внедрение результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки;

совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой инфраструктуры;

патриотическое воспитание молодежи;

привлечение населения к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта, формирование инфраструктуры для занятий указанными видами спорта.

Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих достижение целей Государственной программы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значениях представлены согласно [приложению 1](NCPI#L#Прил_1_Утв_1).

Решение задач подпрограмм Государственной программы обеспечивается выполнением комплекса мероприятий согласно [приложению 2](NCPI#L#Прил_2_Утв_1).

**ГЛАВА 3  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий Государственной программы предполагается осуществлять за счет республиканского и местных бюджетов с ежегодным уточнением объемов финансирования, а также за счет иных источников (средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий Государственной программы, и внебюджетные источники). Привлечение иных средств, в том числе кредитов банков, будет осуществляться по мере необходимости для реализации конкретных мероприятий Государственной программы.

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 3 869 572 940,2 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 1 263 847 877,1 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 1 155 075 156,8 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 8 490 198 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 2 862 073 рубля), средства на финансирование капитальных вложений – 108 772 720,3 рубля), средства местных бюджетов – 2 127 946 974 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 1 934 091 814 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 193 855 160 рублей), средства централизованного внебюджетного инвестиционного фонда (далее, если не определено иное, – средства инвестиционного фонда) – 1 376 020,1 рубля, собственные средства ДОСААФ – 2 520 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 473 882 069 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 350 450 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 123 432 069 рублей), из них:

в 2021 году – 728 983 071,4 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 258 801 703,4 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 211 459 998 рублей (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 2 134 464 рубля, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 1 059 636 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 47 341 705,4 рубля), средства местных бюджетов – 447 683 299 рублей (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 362 781 975 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 84 901 324 рубля), средства инвестиционного фонда – 250 000 рублей, собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 21 744 069 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 2 100 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 19 644 069 рублей);

в 2022 году – 769 856 727,7 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 253 952 350,9 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 221 012 280 рублей (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 2 534 825 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 1 006 366 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 32 940 070,9 рубля), средства местных бюджетов – 432 484 126,8 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 366 219 526,8 рубля, средства на финансирование капитальных вложений – 66 264 600 рублей), средства инвестиционного фонда – 261 250 рублей, собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 82 655 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 43 150 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 39 505 000 рублей);

в 2023 году – 835 252 630,6 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 249 748 825,9 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 230 581 046,2 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 1 838 033 рубля, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 690 146 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 19 167 779,7 рубля), средства местных бюджетов – 419 844 492,2 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 383 405 256,2 рубля, средства на финансирование капитальных вложений – 36 439 236 рублей), средства инвестиционного фонда – 274 312,5 рубля, собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 164 881 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 129 000 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 35 881 000 рублей);

в 2024 году – 795 450 271,9 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 247 470 572,8 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 240 521 596,5 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 1 255 280 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 105 925 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 6 948 976,3 рубля), средства местных бюджетов – 406 910 671 рубль (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 401 410 671 рубль, средства на финансирование капитальных вложений – 5 500 000 рублей), средства инвестиционного фонда – 288 028,1 рубля, собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 140 277 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 117 550 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 22 727 000 рублей);

в 2025 году – 740 030 238,6 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 253 874 424,1 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 251 500 236,1 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 727 596 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 2 374 188 рублей), средства местных бюджетов – 421 024 385 рублей (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 420 274 385 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 750 000 рублей), средства инвестиционного фонда – 302 429,5 рубля, собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 64 325 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 58 650 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 5 675 000 рублей).

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 663 555 683,4 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 662 179 663,3 рубля, средства инвестиционного фонда – 1 376 020,1 рубля, из них:

в 2021 году – 120 556 082 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 120 306 082 рубля, средства инвестиционного фонда – 250 000 рублей;

в 2022 году – 125 982 426,7 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 125 721 176,7 рубля, средства инвестиционного фонда – 261 250 рублей;

в 2023 году – 132 281 547,8 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 132 007 235,3 рубля, средства инвестиционного фонда – 274 312,5 рубля;

в 2024 году – 138 895 525,3 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 138 607 497,2 рубля, средства инвестиционного фонда – 288 028,1 рубля;

в 2025 году – 145 840 101,6 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 145 537 672,1 рубля, средства инвестиционного фонда – 302 429,5 рубля.

Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3 206 017 256,8 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 601 668 213,8 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 492 895 493,5 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 8 490 198 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 2 862 073 рубля), средства на финансирование капитальных вложений – 108 772 720,3 рубля), средства местных бюджетов – 2 127 946 974 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 1 934 091 814 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 193 855 160 рублей), собственные средства ДОСААФ – 2 520 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 473 882 069 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 350 450 000 рублей, собственные средства организаций (средства от

приносящей доходы деятельности), инвесторов – 123 432 069 рублей), из них:

в 2021 году – 608 426 989,4 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 138 495 621,4 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 91 153 916 рублей (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 2 134 464 рубля, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 1 059 636 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 47 341 705,4 рубля), средства местных бюджетов – 447 683 299 рублей (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 362 781 975 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 84 901 324 рубля), собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 21 744 069 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 2 100 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 19 644 069 рублей);

в 2022 году – 643 874 301 рубль, в том числе средства республиканского бюджета – 128 231 174,2 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 95 291 103,3 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 2 534 825 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 1 006 366 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 32 940 070,9 рубля), средства местных бюджетов – 432 484 126,8 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 366 219 526,8 рубля, средства на финансирование капитальных вложений – 66 264 600 рублей), собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 82 655 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 43 150 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 39 505 000 рублей);

в 2023 году – 702 971 082,8 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 117 741 590,6 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 98 573 810,9 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 1 838 033 рубля, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 690 146 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 19 167 779,7 рубля), средства местных бюджетов – 419 844 492,2 рубля (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 383 405 256,2 рубля, средства на финансирование капитальных вложений – 36 439 236 рублей), собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 164 881 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 129 000 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 35 881 000 рублей);

в 2024 году – 656 554 746,6 рубля, в том числе средства республиканского бюджета – 108 863 075,6 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 101 914 099,3 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 1 255 280 рублей, средства республиканского централизованного инновационного фонда – 105 925 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 6 948 976,3 рубля), средства местных бюджетов – 406 910 671 рубль (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 401 410 671 рубль, средства на финансирование капитальных вложений – 5 500 000 рублей), собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 140 277 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 117 550 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 22 727 000 рублей);

в 2025 году – 594 190 137 рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 108 336 752 рубля (из них средства республиканского бюджета без учета средств на финансирование капитальных вложений – 105 962 564 рубля (в том числе средства на научно-техническую и инновационную работу – 727 596 рублей), средства на финансирование капитальных вложений – 2 374 188 рублей), средства местных бюджетов – 421 024 385 рублей (из них средства местных бюджетов без учета средств на финансирование капитальных вложений – 420 274 385 рублей, средства на финансирование капитальных вложений – 750 000 рублей), собственные средства ДОСААФ – 504 000 рублей, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, – 64 325 000 рублей (в том числе средства льготного правительственного кредита КНР – 58 650 000 рублей, собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов – 5 675 000 рублей).

Объемы и источники финансирования комплекса мероприятий Государственной программы предусмотрены согласно [приложению 3](NCPI#L#Прил_3_Утв_1).

Объемы финансирования мероприятий по разработке научных методов и внедрению результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки согласно [приложению 4](NCPI#L#Прил_4_Утв_1), их наименования и сроки выполнения подлежат уточнению по результатам проведения государственной научной и научно-технической экспертиз.

**ГЛАВА 4  
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

При выполнении Государственной программы влияние на достижение планируемых значений показателей могут оказать:

социально-экономические риски;

эпидемиологические риски;

правовые риски.

Перспективы развития физической культуры и спорта в предстоящей пятилетке будут зависеть от степени интенсивности экономического развития страны и стратегии решения задач, поставленных перед сферой физической культуры и спорта.

Целевой сценарий развития данной сферы при благоприятных условиях исходит из объемов не менее 100 процентов бюджетного финансирования, запланированного в Государственной программе. Его реализация позволит достичь всех планируемых значений показателей.

Целевой сценарий при неблагоприятных условиях исходит из объемов не менее 80 процентов бюджетного финансирования, запланированного в Государственной программе. Данный сценарий не позволит в полном объеме достигнуть планируемых значений показателей, так как финансирование будет направлено на выполнение приоритетных мероприятий подпрограмм. В таком случае мероприятия Государственной программы будут выполнены на 70–80 процентов.

Кроме того, существуют риски, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Преодоление данных рисков возможно посредством выполнения масштабных профилактических мероприятий, принятия мер экстренного реагирования, направленных на локализацию эпидемий (пандемий).

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации возможны переносы и отмены Олимпийских игр и других крупных международных спортивных соревнований, снижение количества либо невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение планируемых значений показателей Государственной программы, которые зависят от завоевания медалей и присвоения спортивных званий.

Правовые риски связаны с изменением законодательства и длительным периодом формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Мерой правового регулирования сферы физической культуры и спорта станет внесение в 2021 году изменений в [Закон Республики Беларусь](NCPI#G#H11400125) «О физической культуре и спорте» в целях совершенствования законодательства в данной сфере с учетом практики применения Закона, а также устранения пробелов и коллизий в нормативном регулировании. На этапе разработки проекта нормативного правового акта о внесении изменений в указанный Закон планируется привлекать заинтересованные стороны для согласования планируемых изменений и проведения мониторинга законодательства.

Для предотвращения воздействия рисков при реализации Государственной программы будут приниматься меры по их минимизации:

комплексное решение задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта с участием всех основных субъектов физической культуры и спорта;

поддержка приоритетных видов спорта, утверждаемых постановлением коллегии Минспорта;

модернизация и укрепление материально-технической базы организаций данной сферы;

обеспечение инновационного развития сферы физической культуры и спорта, разработка и внедрение результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности организаций данной сферы;

адаптация мероприятий Государственной программы к изменяющимся социально-экономическим, эпидемиологическим условиям развития сферы физической культуры и спорта;

вариативность подходов к реализации отдельных мероприятий Государственной программы;

направление внебюджетных (собственных) средств организаций сферы физической культуры и спорта на выполнение мероприятий Государственной программы.

Отказ от целевого подхода к развитию физической культуры и спорта и реализации Государственной программы может привести к следующим негативным последствиям:

ограничение влияния государства на развитие физкультурно-оздоровительной работы, подготовку спортивного резерва и спорт высших достижений в Республике Беларусь;

сокращение темпов инновационного развития организаций физической культуры и спорта;

нарушение права граждан Республики Беларусь на занятие физической культурой и спортом.

**ГЛАВА 5  
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно. Результаты такой оценки включаются в годовой отчет Минспорта о ходе реализации Государственной программы.

При оценке эффективности реализации Государственной программы принимается во внимание степень выполнения мероприятий Государственной программы с учетом регионального аспекта.

Степень выполнения мероприятий Государственной программы будет оцениваться созданной Минспортом межведомственной рабочей группой по формированию и выполнению Государственной программы. Степень выполнения мероприятий рассчитывается путем соотношения фактически достигнутых результатов и запланированных.

Основными источниками получения сведений о выполнении целевых показателей Государственной программы являются:

статистическая отчетность;

финансовая отчетность;

административная информация.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в шесть этапов.

На первом этапе оценивается степень достижения планового значения целевого показателя Государственной программы, характеризующего выполнение задачи подпрограммы, по следующей формуле:



где СД – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи подпрограммы;

ЗПф – значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп – плановое значение целевого показателя, характеризующего выполнение задачи подпрограммы.

На втором этапе оценивается степень решения задач отдельной подпрограммы по формуле



где СРп/п – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году;

СД – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи подпрограммы;

*N* – количество целевых показателей, характеризующих выполнение задачи подпрограммы.

Если значение СД больше 1, то при расчете степени решения задач отдельной подпрограммы оно принимается равным 1.

На третьем этапе оценивается степень достижения целей Государственной программы по формуле



где СДцгп – степень достижения цели Государственной программы;

ЗПпф – фактически достигнутое значение *i*-го сводного целевого показателя, характеризующего достижение цели Государственной программы;

ЗПпп – плановое значение *i*-го целевого показателя, характеризующего достижение цели Государственной программы;

*m* – количество сводных целевых показателей.

Если значение СДцгп больше 1, то при расчете степени достижения цели Государственной программы оно принимается равным 1.

На четвертом этапе оценивается средний уровень степени достижения целей Государственной программы и решения задач подпрограмм по формуле



где СУгп – средний уровень степени достижения целей Государственной программы и решения задач подпрограмм;

СД – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего выполнение задачи подпрограммы;

СДцгп – степень достижения целей Государственной программы;

*n* – количество подпрограмм Государственной программы.

На пятом этапе определяется эффективность реализации отдельной подпрограммы Государственной программы по следующей формуле:



где Эп/п – эффективность реализации отдельной программы в отчетном году;

СРп/п – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году;

ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном году, которая рассчитывается по формуле



где ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном году;

Сф – фактический объем финансирования подпрограммы в отчетном году;

Сп – плановый объем финансирования подпрограммы в отчетном году.

На шестом этапе определяется эффективность реализации Государственной программы по следующей формуле:



где Эгп – эффективность реализации Государственной программы;

СУгп – средний уровень степени достижения целей Государственной программы и решения задач подпрограмм;

ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования в отчетном году, которая рассчитывается по формуле



где ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования Государственной программы плановому объему финансирования в отчетном году;

Сгф – фактический объем финансирования Государственной программы в отчетном году;

Сгп – плановый объем финансирования Государственной программы в отчетном году.

Эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается высокой, если значение Эгп (Эп/п) составляет не менее 0,95.

Государственная программа может быть признана высокоэффективной при условии, если плановые значения сводного целевого и целевых показателей, установленных по регионам, выполнены всеми регионами.

Оценка эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом осуществляется путем анализа ее выполнения за годы реализации.

Для оценки степени достижения показателей, характеризующих достижение цели Государственной программы в течение отдельного года и имеющих:

абсолютные значения, – суммируются фактические значения показателей по каждому году анализируемого периода, которые сопоставляются с суммой плановых значений за аналогичный период (сводные целевые показатели 1, 3–4, целевые показатели 1–4, 7–9, 11–15 согласно [приложению 1](NCPI#L#Прил_1_Утв_1));

относительные значения, – сопоставляется среднее арифметическое фактических значений показателей по каждому году анализируемого периода со средним арифметическим плановых значений (сводный целевой показатель 2, целевые показатели 5, 6 и 10 согласно [приложению 1](NCPI#L#Прил_1_Утв_1)).

Сводные целевые и целевые показатели могут считаться достигнутыми при условии достижения их плановых значений, установленных по регионам, всеми регионами.

При оценке степени соответствия фактического объема финансирования Государственной программы (подпрограммы) запланированному нарастающим итогом сопоставляются суммарные значения фактического и планового объемов финансирования Государственной программы (подпрограммы) каждого года анализируемого периода.

Эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Эгп (Эп/п) составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение Эгп (Эп/п) составляет не менее 0,8.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

**ГЛАВА 6  
ПОДПРОГРАММА 1 «СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»**

Для представления нашей страны на международной спортивной арене созданы 47 национальных команд Республики Беларусь по 52 видам спорта и сборные команды Республики Беларусь по 15 видам спорта (всего 64 вида спорта, из них 46 видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр).

Ежегодно белорусскими спортсменами на международных спортивных соревнованиях завоевывается около 500–600 медалей, Республика Беларусь попадает в число 25–30 сильнейших спортивных стран мира.

В летних видах спорта главным стартом пятилетия были XXXI летние Олимпийские игры 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), на которых белорусскими спортсменами завоевано 9 медалей: 1 золотая, 4 серебряные, 4 бронзовые (в 2012 году – 10 медалей).

В 2018 году прошли XXIII зимние Олимпийские игры (г. Пхенчхан, Корея), на которых белорусскими спортсменами завоевано 3 медали: 2 золотые, 1 серебряная.

Главным стартом олимпийского цикла в 2019 году стали II Европейские игры, прошедшие в г. Минске. В условиях высокой конкуренции в абсолютном большинстве видов программы II Европейских игр нашими атлетами завоевано 68 медалей (23 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых), занято 2-е общекомандное место в неофициальном командном зачете после российских спортсменов.

Тем не менее в сфере спорта высших достижений существует ряд проблем, для решения которых необходимо:

стимулирование развития приоритетных видов спорта, создание талантливым белорусским спортсменам и спортивным командам надлежащих условий подготовки;

обеспечение роста организационного и спортивного уровней национальных чемпионатов по видам спорта;

повышение роли федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта и их попечительских советов в динамичном развитии видов спорта.

Развитие спорта высших достижений в 2021–2025 годах будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы 1, заказчиком которой является Минспорт.

Решение предусмотренной подпрограммой 1 задачи будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий согласно [приложению 2](NCPI#L#Прил_2_Утв_1).

Выполнение задачи подпрограммы 1 будет оцениваться по следующим целевым показателям:

количество медалей (1-е – 3-е места) на Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы;

количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормы для присвоения званий «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса» и «Мастер спорта Республики Беларусь».

Принятые меры в рамках реализации подпрограммы 1 позволят повысить результативность выступлений белорусских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях по олимпийским видам спорта и видам спорта, по которым созданы национальные команды Республики Беларусь.

**ГЛАВА 7  
ПОДПРОГРАММА 2 «ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА»**

В стране функционирует 23 232 физкультурно-спортивных сооружения, из них 149 стадионов, 8788 спортивных площадок, 4517 спортивных залов, 42 крытых катка с искусственным льдом, 50 спортивных манежей, 334 плавательных бассейна, 678 мини-бассейнов.

На 31 декабря 2020 г. число работников сферы физической культуры и спорта составило 32 668 человек (в 2015 году – 29 190 человек).

Физической культурой и спортом занимается 2,37 млн. человек, или 24,8 процента от общей численности населения Республики Беларусь (в 2015 году – 20,2 процента).

В настоящее время подготовку спортивного резерва для национальных команд Республики Беларусь по видам спорта осуществляют 465 организаций физической культуры и спорта: 11 средних школ – училищ олимпийского резерва и 454 специализированных учебно-спортивных учреждения, в том числе 19 центров олимпийской подготовки, 40 центров олимпийского резерва, 221 специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва и 174 детско-юношеские спортивные школы, в которых под руководством 7906 тренеров-преподавателей (из них 5633 штатных) обучаются более 159 тыс. юных спортсменов (в 2015 году – 176,2 тыс.). Уменьшение численности обучающихся связано с оптимизацией спортивных школ системы профсоюзов, увеличением численности учащихся в учреждениях общего среднего образования и уменьшением их количества по основной группе здоровья.

В рамках республиканского календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий на 2019 год проведено 149 мероприятий с участием более 122,8 тыс. человек, в том числе для детей и подростков – 68 мероприятий с участием 8,1 тыс. человек.

Наиболее массовыми и значимыми из них стали:

физкультурно-спортивный праздник «Минская лыжня» в рамках ежегодного республиканского зимнего спортивного праздника «Белорусская лыжня»;

республиканские легкоатлетические соревнования «Забег настоящих мужчин»;

республиканский легкоатлетический «Женский забег»;

международные легкоатлетические соревнования «Экологический марафон»;

международный легкоатлетический пробег «Брагинская десятка», посвященный памяти жертв чернобыльской катастрофы (в программе Олимпийского дня бега);

международный Минский велокарнавал «VIVA Ровар 2019»;

республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь;

республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба;

республиканский фестиваль «Мама, папа, я – здоровая семья»;

II национальный этап Всемирных детских игр победителей в Республике Беларусь для детей, перенесших онкологические заболевания;

республиканский турнир по шахматам «Белая ладья» среди команд учреждений общего среднего образования;

соревнования по зимнему и летнему многоборью «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста;

республиканская спартакиада по программе летнего и зимнего многоборья «Здоровье» среди учащихся учреждений общего среднего образования в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь;

международный Минский полумарафон и другие.

В областях и г. Минске в 2019 году проведено более 18,7 тыс. районных, городских спортивно-массовых мероприятий с участием 1,6 млн. человек, в том числе для детей и подростков – 6,5 тыс. с участием более 830 тыс. человек, 757 туристских мероприятий с участием 86,5 тыс. человек, 1,5 тыс. областных и минских городских соревнований с участием 128,6 тыс. человек.

Несмотря на достигнутые успехи в сфере подготовки спортивного резерва остаются отдельные нерешенные проблемы:

местные исполнительные и распорядительные органы уделяют недостаточно внимания вопросам информационного сопровождения услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными объектами, а также вопросам содержания физкультурно-спортивных сооружений на дворовых территориях;

уровень материально-технической базы организаций физической культуры и спорта в большинстве районных центров не соответствует современным требованиям.

В целях развития системы подготовки спортивного резерва необходимо совершенствование:

динамики развития структур клубов для включения в основной и молодежный составы команд представителей детско-юношеских спортивных школ для участия в национальных чемпионатах;

спортивной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;

процесса формирования клубов (команд) по игровым видам спорта на базе системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями и их адаптации к полноценной жизни средствами физической культуры и спорта, подготовки и переподготовки специалистов для работы с данной категорией граждан;

практики внедрения в систему подготовки спортивного резерва результатов научных исследований в области спорта высших достижений;

концепций развития видов спорта на долгосрочную перспективу.

В число факторов, сдерживающих развитие детско-юношеского спорта и подготовку спортивного резерва, входят в том числе:

низкая конкуренция на национальном уровне в отдельных видах спорта;

отставание от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий;

отсутствие соревновательной практики на республиканском уровне у детей младшего школьного возраста;

отсутствие международной соревновательной практики у детей среднего и старшего школьного возраста.

Основные направления развития в 2021–2025 годах сферы подготовки спортивного резерва, физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы определены в подпрограмме 2.

Заказчиками подпрограммы 2 являются Минспорт, Министерство образования, Министерство обороны, облисполкомы, Минский горисполком, БФСО «Динамо» и ДОСААФ.

Выполнение задач подпрограммы 2 будет осуществляться по целевым показателям согласно [приложению 1](NCPI#L#Прил_1_Утв_1).

Решение предусмотренных подпрограммой 2 задач будет осуществляться путем выполнения комплекса мероприятий согласно [приложению 2](NCPI#L#Прил_2_Утв_1), мероприятий по разработке научных методов и внедрению результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки согласно [приложению 4](NCPI#L#Прил_4_Утв_1).

Принятые меры в рамках реализации подпрограммы 2 позволят:

выявить перспективных спортсменов-учащихся;

улучшить подготовку резерва для последующей передачи в высшее звено;

активизировать работу по формированию инфраструктуры активного отдыха;

внедрить новые формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Государственной программе  «Физическая культура и спорт»  на 2021–2025 годы |

**СВЕДЕНИЯ  
о сводных целевых показателях, характеризующих достижение целей Государственной программы, целевых показателях, характеризующих выполнение задач подпрограмм, и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Заказчик | Единица измерения | Значения показателей по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы | | | | | | | |
| Сводные целевые показатели | | | | | | | |
| 1. Спортивный рейтинг Республики Беларусь в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр | Минспорт | занимаемое место | не ниже 25-го | не ниже 25-го | – | не ниже 25-го | – |
| 2. Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | » | процентов | 25,3 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 |
| 3. Количество лиц, выполнивших нормативы, предусмотренные Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь | облисполкомы, Минский горисполком: | человек | 7 000 | 7 700 | 8 400 | 9 100 | 10 500 |
| Брестский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Витебский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Гомельский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Гродненский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Минский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Могилевский облисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Минский горисполком |  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| 4. Количество лиц, занимающихся техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта | ДОСААФ | » | 30 437 | 30 602 | 30 738 | 30 898 | 31 078 |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Спорт высших достижений» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта для выступления на главных спортивных мероприятиях года | | | | | | | |
| 5. Количество медалей (1-е – 3-е места) на Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы | Минспорт | единиц | не менее 695 | не менее 700 | не менее 705 | не менее 710 | не менее 715 |
| 6. Количество спортсменов, выполнивших квалификационные нормы для присвоения званий «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса «и «Мастер спорта Республики Беларусь» | » | человек | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» | | | | | | | |
| Задача 1. Привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 7. Количество созданных физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов и физически ослабленных лиц в центрах физкультурно-оздоровительной работы | облисполкомы, Минский горисполком: | единиц | 14 | 14 | 21 | 21 | 28 |
| Брестский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Витебский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Гомельский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Гродненский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Минский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Могилевский облисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Минский горисполком |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8. Количество созданных клубов по физической культуре и спорту, туристских клубов в республиканских унитарных предприятиях и государственных учреждениях (учреждениях) | облисполкомы, Минский горисполком: | » | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 |
| Брестский облисполком |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Витебский облисполком |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Гомельский облисполком |  | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Гродненский облисполком |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Минский облисполком |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Могилевский облисполком |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Минский горисполком |  | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва | | | | | | | |
| 9. Охват учащихся учреждений общего среднего образования (из числа распределенных в основную медицинскую группу) подготовкой в специализированных учебно-спортивных учреждениях | облисполкомы, Минский горисполком: | процентов | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Брестский облисполком |  | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,6 |
| Витебский облисполком |  | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| Гомельский облисполком |  | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| Гродненский облисполком |  | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| Минский облисполком |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Могилевский облисполком |  | 18,4 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Минский горисполком |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 10. Охват спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в спортивно-оздоровительных лагерях в летний каникулярный период | облисполкомы, Минский горисполком: | » | 46,5 | 46,5 | 46,6 | 46,6 | 46,7 |
| Брестский облисполком |  | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,7 | 46,7 |
| Витебский облисполком |  | 46,0 | 46,0 | 46,3 | 46,5 | 46,5 |
| Гомельский облисполком |  | 45,5 | 45,5 | 45,6 | 45,6 | 45,7 |
| Гродненский облисполком |  | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,4 | 46,4 |
| Минский облисполком |  | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,4 | 44,4 |
| Могилевский облисполком |  | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 45,1 | 45,1 |
| Минский горисполком |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 51,8 | 52,2 |
| 11. Количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня II, III и юношеских разрядов | облисполкомы, Минский горисполком: | человек | 49 300 | 49 410 | 49 550 | 49 655 | 49 705 |
| Брестский облисполком |  | 7 665 | 7 670 | 7 670 | 7 675 | 7 675 |
| Витебский облисполком |  | 6 605 | 6 610 | 6 650 | 6 650 | 6 650 |
| Гомельский облисполком |  | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 8 330 | 8 330 |
| Гродненский облисполком |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Минский облисполком |  | 5 800 | 5 850 | 5 900 | 5 950 | 5 950 |
| Могилевский облисполком |  | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| Минский горисполком |  | 5 800 | 5 850 | 5 900 | 5 950 | 6 000 |
| 12. Количество спортсменов – учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня I разряда и кандидата в мастера спорта | облисполкомы, Минский горисполком: | » | не менее 4 940 | не менее 4 940 | не менее 4 945 | не менее 4 945 | не менее 4 950 |
| Брестский облисполком |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Витебский облисполком |  | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Гомельский облисполком |  | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Гродненский облисполком |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Минский облисполком |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 485 |
| Могилевский облисполком |  | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Минский горисполком |  | 1 170 | 1 170 | 1 175 | 1 175 | 1 175 |
| 13. Количество завоеванных медалей (1-е – 3-е места) белорусскими спортсменами юношеского, юниорского и молодежного возрастов на юношеских Олимпийских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях, первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта и видам спорта, по которым созданы национальные команды Республики Беларусь | Минспорт | единиц | не менее 425 | не менее 425 | не менее 425 | не менее 425 | не менее 425 |
| Задача 3. Разработка научных методов и внедрение результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки | | | | | | | |
| 14. Доля внедренных в практическую деятельность научных проектов из общего числа разработанных научных проектов | Минспорт | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 4. Совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой инфраструктуры | | | | | | | |
| 15. Количество модернизированных комплексных спортивных площадок на дворовых территориях | облисполкомы, Минский горисполком: | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| Брестский облисполком |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Витебский облисполком |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Гомельский облисполком |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Гродненский облисполком |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Минский облисполком |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Могилевский облисполком |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Минский горисполком |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задача 5. Патриотическое воспитание молодежи | | | | | | | |
| 16. Количество членов ДОСААФ | ДОСААФ | человек | 175 000 | 177 000 | 179 000 | 181 000 | 183 000 |
| 17. Количество первичных организаций ДОСААФ | » | единиц | 2 370 | 2 420 | 2 470 | 2 520 | 2 570 |
| Задача 6. Привлечение населения к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта, формирование инфраструктуры для занятий указанными видами спорта | | | | | | | |
| 18. Количество спортивных секций | ДОСААФ | единиц | 1 404 | 1 420 | 1 434 | 1 448 | 1 461 |
| 19. Количество спортсменов ДОСААФ, повысивших спортивное мастерство до уровня кандидата в мастера спорта | » | человек | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Государственной программе  «Физическая культура и спорт»  на 2021–2025 годы |

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
Государственной программы\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Заказчики | Источники финансирования |
| Подпрограмма 1 «Спорт высших достижений» | | | |
| Задача 1. Обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта для выступления на главных спортивных мероприятиях года | | | |
| 1. Централизованная подготовка национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и участие в спортивных соревнованиях согласно моделям подготовки на спортивный сезон, выплата стипендий, призов спортсменам, вознаграждений тренерам | 2021–2025 | Минспорт | республиканский бюджет |
| 2. Укрепление материальной базы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, в том числе приобретение спортивного и медицинского оборудования, программного обеспечения, разработка информационного обеспечения | » | » | республиканский бюджет, средства инвестиционного фонда |
| 3. Обеспечение функционирования ГУ «Белспортобеспечение» | » | » | республиканский бюджет |
| 4. Обеспечение функционирования научно-образовательного кластера для тестирования спортсменов национальных команд по видам спорта | » | » | » |
| 5. Обеспечение функционирования ГКСУ «Чижовка-Арена» | » | » | » |
| 6. Организация допинг-контроля, в том числе обеспечение функционирования учреждения «Национальное антидопинговое агентство» | » | » | » |
| 7. Организация работы комплексных научных групп | » | » | » |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» | | | |
| Задача 1. Привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом | | | |
| 8. Формирование и выполнение республиканских, местных календарных планов проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, туристских мероприятий, международных мероприятий и участие в них, организация и обеспечение проведения смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, организацию работы с населением на физкультурно-спортивных сооружениях | 2021–2025 | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет, местные бюджеты |
| 9. Обеспечение функционирования и укрепления материально-технической базы ГУ «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения» | » | Минспорт | республиканский бюджет |
| 10. Организация и обеспечение проведения смотра-конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-оздоровительной работы, работы с населением на физкультурно-спортивных сооружениях | » | » | » |
| 11. Обеспечение выпуска популярных печатных изданий, методических разработок, наглядных пособий и материалов, направленных на повышение эффективности физического воспитания населения, рекламных изданий, плакатов и стендов, пропагандирующих здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, издание массовым тиражом нагрудных значков, знаков, знаков отличия и удостоверений к ним, изготовление рекламно-пропагандистских видеороликов и фильмов в анимационной форме на тему популяризации видов спорта, повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | » | » | » |
| Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва | | | |
| 12. Обеспечение деятельности специализированных учебно-спортивных учреждений, в том числе входящих в систему БФСО «Динамо» и ДОСААФ, клубов по виду (видам) спорта и других организаций физической культуры и спорта, а также проведение областных (Минского городского) смотров-конкурсов среди специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва | 2021–2025 | Минспорт, Минобразование, БФСО «Динамо», ДОСААФ, облисполкомы, Минский горисполком | республиканский бюджет, местные бюджеты |
| 13. Выплата стипендий спортсменам национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивному резерву по решению местных Советов депутатов | » | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 14. Развитие спорта и физической подготовки, подготовка спортивного резерва в Вооруженных Силах, всестороннее обеспечение спортсменов Вооруженных Сил, обеспечение учебно-тренировочного процесса, участие в спортивных соревнованиях, проведение спортивных мероприятий, укрепление, модернизация спортивных баз подготовки | » | Минобороны | республиканский бюджет |
| 15. Проведение республиканского смотра-конкурса среди специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва | » | Минспорт | » |
| Задача 3. Разработка научных методов и внедрение результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки | | | |
| 16. Разработка и внедрение научных проектов\*\* | 2021–2025 | Минспорт | республиканский бюджет |
| Задача 4. Совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой инфраструктуры | | | |
| 17. Погашение кредитов и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при строительстве (реконструкции) объектов к II Европейским играм 2019 года (по отдельному перечню, согласованному с Минфином и Минэкономики) | 2021–2024 | Минспорт | республиканский бюджет |
| 18. Погашение кредитов и уплата процентов за пользование кредитными ресурсами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при строительстве (реконструкции) объектов к проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году | 2021–2025 | » | » |
| 19. Реконструкция спорткомплекса БФСО «Динамо», ул. Даумана, 23, в г. Минске (легкоатлетический манеж, велобаза, гребная база) (включая проектно-изыскательские работы) | 2021–2023 | БФСО «Динамо», Минский горисполком | республиканский бюджет, местный бюджет |
| 20. Строительство многофункционального спортивного комплекса по ул. Карла Маркса в г. Иваново | 2021 | Брестский облисполком | местный бюджет |
| 21. Строительство ледовой арены в г. Бресте | 2021–2023 | » | » |
| 22. Модернизация беговых дорожек в Легкоатлетическом манеже г. Бреста | 2023 | » | » |
| 23. Строительство открытого велосипедного трека в г. Бресте | 2024–2025 | » | » |
| 24. Строительство специализированного спортивного зала для индорхоккея по ул. Ленинградской в г. Бресте | 2023–2024 | » | » |
| 25. Модернизация беговых дорожек СДЮШОР № 2 г. Барановичи | 2021 | » | » |
| 26. Строительство объекта «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием по адресу: г. Барановичи, ул. Гаевая, 52А» | » | » | » |
| 27. Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Ляховичи | 2023–2025 | » | » |
| 28. Строительство крытых теннисных кортов в г. Пинске | 2021 | » | » |
| 29. Реконструкция стадиона «Припять» в г. Пинске | 2022 | » | » |
| 30. Реконструкция стадиона ДЮСШ Ганцевичского района | 2021 | » | » |
| 31. Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Ганцевичи | 2022–2024 | » | » |
| 32. Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Дрогичине | 2024–2025 | » | » |
| 33. Укладка футбольного поля около футбольного манежа в г. Бресте | 2021 | » | » |
| 34. Реконструкция здания мастерской под спортивный комплекс в г. Чашники, расположенной по адресу: г. Чашники, ул. Ленинская, 122 | 2021–2022 | Витебский облисполком | республиканский бюджет, местный бюджет |
| 35. Реконструкция спортивного комплекса по ул. Перекопской, 58а, в г. Орше. Вторая очередь строительства | 2021 | » | » |
| 36. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Бабиничи с пристройкой культурно-спортивного центра | » | » | » |
| 37. Строительство теннисных кортов в г. Витебске | 2021–2022 | » | » |
| 38. Строительство специализированного игрового зала в г. Витебске\*\*\* | 2022–2024 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 39. Строительство 50-метрового плавательного бассейна в г. Витебске\*\*\* | » | » | » |
| 40. Строительство крытой ледовой тренировочной площадки в г. Витебске\*\*\* | 2021–2022 | » | » |
| 41. Строительство плавательного бассейна в г. Браславе\*\*\* | 2024 | » | » |
| 42. Строительство плавательного бассейна в г. Толочине\*\*\* | 2025 | » | » |
| 43. Строительство спортивного комплекса в г.п. Шарковщина\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 44. Строительство спортивного зала 36 х 18 в г. Докшицы\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 45. Перепрофилирование объекта «Дворец игровых видов спорта в микрорайоне Аэропорт под плавательный бассейн в микрорайоне Аэропорт в г. Полоцке»\*\*\* | 2023–2025 | » | » |
| 46. Строительство игрового зала 42 х 24 м в г. Новополоцке\*\*\* | » | » | » |
| 47. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.п. Дубровно\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 48. Строительство плавательного бассейна в г. Лепеле\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 49. Строительство плавательного бассейна с реконструкцией в гостинице в г.п. Бешенковичи (включая корректировку проектно-сметной документации)\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 50. Реконструкция стадиона в г.п. Шумилино\*\*\* | 2021 | » | » |
| 51. Реконструкция ГУ «Глубокский районный физкультурно-оздоровительный центр» (плавательный бассейн)\*\*\* | » | » | » |
| 52. Реконструкция зала единоборств в г. Поставы\*\*\* | 2021–2022 | » | » |
| 53. Реконструкция стадиона «Атлант» в г. Новополоцке\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 54. Реконструкция спорткомплекса ДЮСШ по ул. Стрелецкой, 10А, в г. Полоцке\*\*\* | 2022–2024 | » | » |
| 55. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Миоры\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 56. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Поставы\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 57. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Бешенковичи\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 58. Капитальный ремонт с модернизацией спального комплекса спортивно-туристского комплекса «Озерки» в г. Поставы\*\*\* | 2021 | » | » |
| 59. Капитальный ремонт стадиона по ул. Стрелецкой в г. Полоцке\*\*\* | 2021–2023 | » | » |
| 60. Завершение строительства объекта «Центр игровых видов спорта в г. Светлогорске. 1-я очередь – Ледовый дворец» | 2021 | Гомельский облисполком | республиканский бюджет, местный бюджет |
| 61. Расширение физкультурно-оздоровительного центра в г. Жлобине. Тренировочная ледовая площадка с трибунами на 500 зрителей (в том числе корректировка проектно-сметной документации) | 2021–2022 | » | » |
| 62. Реконструкция бассейна «Дельфин» государственного учреждения «Городская ДЮСШ № 6» в г. Гомеле | 2021–2023 | » | местный бюджет |
| 63. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Буда-Кошелево\*\*\* | 2022–2023 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 64. Строительство бассейна в г. Добруше\*\*\* | 2024 | » | » |
| 65. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельске (блок № 3 – бассейн)\*\*\* | 2022 | » | » |
| 66. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лельчицы\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 67. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лоеве\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 68. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Наровле\*\*\* | » | » | » |
| 69. Строительство бассейна в г. Петрикове\*\*\* | 2025 | » | » |
| 70. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Слониме\*\*\* | 2021 | Гродненский облисполком | местный бюджет, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 71. Реконструкция помещения под специализированный зал настольного тенниса по адресу г. Гродно, ул. Пестрака, 36 (включая изготовление проектно-сметной документации) | » | » | местный бюджет |
| 72. Реконструкция стадиона ГУ «Волковысская СДЮШОР № 1» (третья очередь) | » | » | » |
| 73. Строительство теннисных кортов по ул. М.Горького, 82, в г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы) | » | » | » |
| 74. Строительство универсального спортивного комплекса для игровых видов спорта, г. Гродно | 2021–2022 | » | » |
| 75. Строительство второго участка лыжероллерной трассы спортивно-биатлонного комплекса «Селец», дер. Селец Новогрудского района | » | » | » |
| 76. Реконструкция футбольного поля и легкоатлетических дорожек городского стадиона «Олимп», г. Щучин | 2021 | » | » |
| 77. Строительство крытой ледовой площадки для занятий хоккеем и массового катания в г. Островце | » | » | республиканский бюджет |
| 78. Реконструкция стадиона «Неман» в г. Мосты\*\*\* | 2021–2022 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 79. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.п. Кореличи\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 80. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Свислочь\*\*\* | » | » | » |
| 81. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.п. Вороново\*\*\* | » | » | » |
| 82. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Ивье\*\*\* | » | » | » |
| 83. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.п. Зельва\*\*\* | » | » | » |
| 84. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Берестовица\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 85. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Щучин\*\*\* | » | » | » |
| 86. Строительство второй очереди (бассейн) физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Ошмяны\*\*\* | 2022–2024 | » | » |
| 87. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Волковыск\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 88. Замена синтетического покрытия легкоатлетических дорожек основной и запасной арены ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман», г. Гродно\*\*\* | » | » | » |
| 89. Строительство здания спортивного назначения в спортивно-биатлонном комплексе «Селец», дер. Селец Новогрудского района\*\*\* | 2021–2023 | » | » |
| 90. Строительство мини-футбольной площадки с синтетическим покрытием, г.п. Мир Кореличского района\*\*\* | 2022 | » | » |
| 91. Строительство каркасно-тентового сооружения для занятий хоккеем с шайбой и массового катания на коньках, г. Дятлово\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 92. Строительство вспомогательного здания спортивного назначения в комплексе с Ледовым дворцом, г. Лида\*\*\* | 2022 | » | » |
| 93. Реконструкция стадиона «Лида», г. Лида\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 94. Модернизация городского стадиона «Юность», г. Сморгонь\*\*\* | » | » | » |
| 95. Модернизация легкоатлетических дорожек комплексной спортивной площадки «Юность», г.п. Кореличи\*\*\* | 2021–2022 | » | » |
| 96. Модернизация легкоатлетической дорожки стадиона «Колос», г.п. Зельва\*\*\* | 2022 | » | » |
| 97. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Михановичи Минского района | » | Минский облисполком | местный бюджет |
| 98. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дзержинске (включая проектно-изыскательские работы) | 2021 | » | республиканский бюджет, местный бюджет |
| 99. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Старые Дороги по ул. Московской, 80А. Корректировка. Первая и вторая очереди строительства. Первая очередь – плавательный бассейн (включая проектно-изыскательские работы) | » | » | » |
| 100. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новицкого в г. Узде. Корректировка. Первая очередь строительства – плавательный бассейн (включая проектно-изыскательские работы) | 2021–2022 | » | » |
| 101. Строительство минского областного конноспортивного комплекса «Урожайный». Инженерные сети и сооружения. Корректировка проекта № 2 | 2022 | » | местный бюджет |
| 102. Строительство минского областного конноспортивного комплекса «Урожайный». Зимний манеж (включая проектно-изыскательские работы) | » | » | » |
| 103. Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-75036 (здание раздевалки) в физкультурно-спортивный комплекс (включая проектно-изыскательские работы), г. Молодечно | » | » | » |
| 104. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Фаниполе | 2022–2024 | » | » |
| 105. Спортивный комплекс для игры в гандбол в г. Слуцке (включая проектно-изыскательские работы) | 2022–2023 | » | » |
| 106. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Крупки | 2025 | » | » |
| 107. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного центра в г. Копыле | » | » | » |
| 108. Строительство многофункционального спортивного комплекса с размещением волейбольного манежа на 5000 зрителей, спортивных залов, гостиницы на 56 номеров в г. Солигорске\*\*\* | 2021–2023 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 109. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Несвиже\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 110. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Крупки\*\*\* | 2022–2024 | » | » |
| 111. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Могилеве по ул. Фатина | 2021 | Могилевский облисполком | местный бюджет |
| 112. Строительство здания конюшни ГСУСУ «Могилевский областной ЦОР по конному спорту и современному пятиборью» в Буйничском сельсовете со сносом здания конюшни | 2022 | » | » |
| 113. Строительство поля с искусственным покрытием стадиона «Химик», ул. Челюскинцев, 64, г. Могилев, ГУ «Футбольный клуб «Днепр-Могилев», вторая очередь | » | » | » |
| 114. Реконструкция стадиона «Спартак» ГУ «Футбольный клуб «Днепр-Могилев», г. Могилев | » | » | местный бюджет, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 115. Реконструкция стадиона «Торпедо», просп. Витебский, 43, ГУ «Футбольный клуб «Днепр-Могилев», г. Могилев | » | » | » |
| 116. Строительство поля для хоккея на траве в г. Могилеве | » | » | местный бюджет |
| 117. Строительство воздухоопорного теннисного корта в г. Могилеве | » | » | » |
| 118. Реконструкция зала художественной гимнастики по ул. Ленинской, 25, г. Могилев, СДЮШОР «Багима им. О.Г.Мищенко» | 2022–2023 | » | » |
| 119. Строительство ледовой арены в г. Могилеве (пристройка к существующему Ледовому дворцу) | » | » | местный бюджет, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 120. Строительство гребной базы в г. Бобруйске | » | » | » |
| 121. Строительство стадиона «Сож», г. Кричев | 2022 | » | местный бюджет |
| 122. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бобруйске\*\*\* | 2022–2023 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 123. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бобруйске\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 124. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бобруйске\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 125. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (спортивный зал, зал единоборств) в г. Могилеве\*\*\* | 2023–2024 | » | » |
| 126. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Климовичи\*\*\* | 2025 | » | » |
| 127. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировске\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 128. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Круглое\*\*\* | 2024–2025 | » | » |
| 129. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Славгороде\*\*\* | » | » | » |
| 130. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горки\*\*\* | 2022–2023 | » | » |
| 131. Строительство стадиона СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике по ул. Волоха, 16, г. Минск, с благоустройством прилегающей территории | 2021 | Минский горисполком | местный бюджет |
| 132. Реконструкция крытых теннисных кортов по ул. Жудро, 40, г. Минск (включая проектные работы) | » | » | » |
| 133. Реконструкция воднолыжной базы Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по воднолыжному спорту на р. Птичь в дер. Волчковичи (включая корректировку проектно-сметной документации) | 2021–2024 | Минспорт | республиканский бюджет |
| 134. Строительство гостиницы с бассейном РЦОП «Стайки»\*\*\* | 2024 | » | иные источники финансирования, не запрещенные законодательством |
| 135. Строительство типового модульного бассейна для г. Минска в микрорайоне ГКСУ «Чижовка-Арена»\*\*\* | 2022–2025 | » | » |
| 136. Модернизация системы теплоснабжения (внедрение тепловых насосов) ГКСУ «Чижовка-Арена»\*\*\* | 2022–2024 | » | » |
| Задача 5. Патриотическое воспитание молодежи | | | |
| 137. Организация функционирования первичных организационных структур ДОСААФ | 2021–2025 | ДОСААФ | собственные средства |
| 138. Проведение республиканских патриотических акций, месячников, дней ДОСААФ, фестивалей, конкурсов и смотров | » | » | » |
| Задача 6. Привлечение населения к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта, формирование инфраструктуры для занятий указанными видами спорта | | | |
| 139. Организация функционирования спортивных секций по техническим и авиационным видам спорта в организационных структурах и организациях ДОСААФ, в том числе организация учебно-тренировочного процесса | 2021–2025 | ДОСААФ | собственные средства |
| 140. Формирование и выполнение республиканского и местных календарных планов проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, проведение показательных выступлений, выставок и акций | » | » | » |
| 141. Развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта, формирование инфраструктуры для занятий указанными видами спорта\*\*\*\* | » | » | республиканский бюджет, собственные средства |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объемы и сроки реализации мероприятий Государственной программы ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета и Государственной инвестиционной программы.

\*\* Перечень научных проектов, запланированных к разработке и внедрению в спортивную практику, приведен в [приложении 4](NCPI#L#Прил_4_Утв_1) к Государственной программе.

\*\*\* Реализация мероприятия предусмотрена при условии привлечения указанных средств.

\*\*\*\* Относится к мероприятиям в области национальной безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Государственной программе  «Физическая культура и спорт»  на 2021–2025 годы |

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
комплекса мероприятий Государственной программы\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Заказчики | Объемы финансирования (в текущих ценах), рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 1 «Спорт высших достижений» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта для выступления на главных спортивных мероприятиях года | | | | | | | |
| Всего | Минспорт | 663 555 683,4 | 120 556 082,0 | 125 982 426,7 | 132 281 547,8 | 138 895 525,3 | 145 840 101,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  | 662 179 663,3 | 120 306 082,0 | 125 721 176,7 | 132 007 235,3 | 138 607 497,2 | 145 537 672,1 |
| средства инвестиционного фонда |  | 1 376 020,1 | 250 000,0 | 261 250,0 | 274 312,5 | 288 028,1 | 302 429,5 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» | | | | | | | |
| Задача 1. Привлечение различных категорий населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | |
| Всего | Минспорт, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком | 374 955 188,6 | 68 390 726,7 | 71 473 078,9 | 74 811 577,4 | 78 309 502,1 | 81 970 303,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минспорт, Минобразование | 21 571 288,9 | 3 928 065,0 | 4 112 000,2 | 4 305 073,0 | 4 507 234,9 | 4 718 915,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 8 461 400,9 | 1 537 296,0 | 1 606 474,2 | 1 686 798,0 | 1 771 137,9 | 1 859 694,8 |
|  | Минобразование | 13 109 888,0 | 2 390 769,0 | 2 505 526,0 | 2 618 275,0 | 2 736 097,0 | 2 859 221,0 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 353 383 899,7 | 64 462 661,7 | 67 361 078,7 | 70 506 504,4 | 73 802 267,2 | 77 251 387,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 24 046 181,3 | 4 385 153,1 | 4 595 640,4 | 4 802 444,3 | 5 018 554,3 | 5 244 389,2 |
|  | Витебский облисполком | 51 296 000,0 | 9 664 000,0 | 9 953 000,0 | 10 251 000,0 | 10 558 000,0 | 10 870 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 24 245 633,0 | 4 387 849,0 | 4 607 241,0 | 4 837 603,0 | 5 079 483,0 | 5 333 457,0 |
|  | Гродненский облисполком | 69 240 657,3 | 12 530 814,0 | 13 157 354,7 | 13 815 222,4 | 14 505 983,5 | 15 231 282,7 |
|  | Минский облисполком | 79 435 794,2 | 14 432 164,0 | 15 081 611,4 | 15 835 691,9 | 16 627 476,5 | 17 458 850,4 |
|  | Могилевский облисполком | 50 536 263,0 | 9 145 790,0 | 9 603 079,5 | 10 083 233,5 | 10 587 395,1 | 11 116 764,9 |
|  | Минский горисполком | 54 583 370,9 | 9 916 891,6 | 10 363 151,7 | 10 881 309,3 | 11 425 374,8 | 11 996 643,5 |
| Задача 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва | | | | | | | |
| Всего | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ, облисполкомы, Минский горисполком | 2 001 491 205,9 | 374 850 080,3 | 378 835 214,2 | 396 809 994,7 | 415 648 168,2 | 435 347 748,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ | 420 783 291,6 | 76 530 767,0 | 79 976 766,1 | 83 911 242,9 | 88 039 764,4 | 92 324 751,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 320 683 385,5 | 58 263 212,0 | 60 885 056,5 | 63 928 994,6 | 67 125 115,2 | 70 481 007,2 |
|  | Минобразование | 21 403 352,0 | 3 903 197,0 | 4 090 550,0 | 4 274 625,0 | 4 466 983,0 | 4 667 997,0 |
|  | Минобороны | 22 656 551,1 | 4 191 719,0 | 4 359 387,8 | 4 533 763,3 | 4 715 113,8 | 4 856 567,2 |
|  | БФСО «Динамо» | 43 480 993,0 | 7 899 774,0 | 8 255 263,8 | 8 668 027,0 | 9 101 428,4 | 9 556 499,8 |
|  | ДОСААФ | 12 559 010,0 | 2 272 865,0 | 2 386 508,0 | 2 505 833,0 | 2 631 124,0 | 2 762 680,0 |
| местные бюджеты | облисполкомы, Минский горисполком | 1 580 707 914,3 | 298 319 313,3 | 298 858 448,1 | 312 898 751,8 | 327 608 403,8 | 343 022 997,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 244 621 479,0 | 44 642 849,9 | 46 743 734,3 | 48 847 202,3 | 51 045 326,4 | 53 342 366,1 |
|  | Витебский облисполком | 175 652 259,0 | 35 766 259,0 | 33 438 000,0 | 34 441 000,0 | 35 472 000,0 | 36 535 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 231 859 767,0 | 41 973 068,0 | 44 055 961,0 | 46 258 759,0 | 48 571 697,0 | 51 000 282,0 |
|  | Гродненский облисполком | 158 743 916,3 | 29 814 144,0 | 29 913 232,6 | 31 408 894,3 | 32 979 339,2 | 34 628 306,2 |
|  | Минский облисполком | 153 526 774,0 | 27 893 264,0 | 29 148 460,9 | 30 605 883,9 | 32 136 178,2 | 33 742 987,0 |
|  | Могилевский облисполком | 218 576 495,3 | 39 712 135,0 | 41 498 648,0 | 43 573 580,4 | 45 752 259,5 | 48 039 872,4 |
|  | Минский горисполком | 397 727 223,7 | 78 517 593,4 | 74 060 411,3 | 77 763 431,9 | 81 651 603,5 | 85 734 183,6 |
| Задача 3. Разработка научных методов и внедрение результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки | | | | | | | |
| Всего – республиканский бюджет | Минспорт | 11 352 271,0 | 3 194 100,0 | 3 541 191,0 | 2 528 179,0 | 1 361 205,0 | 727 596,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность |  | 8 490 198,0 | 2 134 464,0 | 2 534 825,0 | 1 838 033,0 | 1 255 280,0 | 727 596,0 |
| средства республиканского централизованного инновационного фонда |  | 2 862 073,0 | 1 059 636,0 | 1 006 366,0 | 690 146,0 | 105 925,0 | – |
| Задача 4. Совершенствование спортивной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой инфраструктуры | | | | | | | |
| Всего | Минспорт, БФСО «Динамо», облисполкомы, Минский горисполком | 776 509 949,3 | 153 987 098,4 | 181 859 670,9 | 220 488 015,7 | 152 725 976,3 | 67 449 188,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений | Минспорт, БФСО «Динамо», облисполкомы | 108 772 720,3 | 47 341 705,4 | 32 940 070,9 | 19 167 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 32 064 640,3 | 6 618 625,4 | 8 205 070,9 | 7 917 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
|  | БФСО «Динамо» | 24 150 000,0 | 1 150 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 9 473 080,0 | 5 973 080,0 | 3 500 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 14 860 000,0 | 7 250 000,0 | 7 610 000,0 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 16 700 000,0 | 16 700 000,0 | – | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 11 525 000,0 | 9 650 000,0 | 1 875 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты – средства на финансирование капитальных вложений | облисполкомы, Минский горисполком | 193 855 160,0 | 84 901 324,0 | 66 264 600,0 | 36 439 236,0 | 5 500 000,0 | 750 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 19 929 459,0 | 9 415 223,0 | 5 000 000,0 | 5 514 236,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 8 623 080,0 | 7 673 080,0 | 950 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 26 410 000,0 | 7 800 000,0 | 12 610 000,0 | 6 000 000,0 | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 27 993 011,0 | 21 453 011,0 | 6 540 000,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 45 791 000,0 | 11 650 000,0 | 20 141 000,0 | 8 000 000,0 | 5 500 000,0 | 500 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 38 629 610,0 | 23 431 010,0 | 9 273 600,0 | 5 675 000,0 | – | 250 000,0 |
|  | Минский горисполком | 26 479 000,0 | 3 479 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
| иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, всего\*\* | Минспорт, облисполкомы | 473 882 069,0 | 21 744 069,0 | 82 655 000,0 | 164 881 000,0 | 140 277 000,0 | 64 325 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства льготного правительственного кредита КНР | облисполкомы | 350 450 000,0 | 2 100 000,0 | 43 150 000,0 | 129 000 000,0 | 117 550 000,0 | 58 650 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 35 000 000,0 | – | 4 000 000,0 | 8 000 000,0 | 13 000 000,0 | 10 000 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 79 200 000,0 | 2 100 000,0 | 2 600 000,0 | 20 300 000,0 | 36 300 000,0 | 17 900 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 61 500 000,0 | – | 9 500 000,0 | 12 000 000,0 | 21 500 000,0 | 18 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 104 500 000,0 | – | 17 850 000,0 | 64 800 000,0 | 21 850 000,0 | – |
|  | Минский облисполком | 14 000 000,0 | – | 200 000,0 | 6 900 000,0 | 6 900 000,0 | – |
|  | Могилевский облисполком | 56 250 000,0 | – | 9 000 000,0 | 17 000 000,0 | 18 000 000,0 | 12 250 000,0 |
| собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов | Минспорт, облисполкомы | 123 432 069,0 | 19 644 069,0 | 39 505 000,0 | 35 881 000,0 | 22 727 000,0 | 5 675 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минспорт | 21 200 000,0 | – | 2 672 000,0 | 3 126 000,0 | 13 127 000,0 | 2 275 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 16 894 069,0 | 4 394 069,0 | 5 000 000,0 | 3 500 000,0 | 3 100 000,0 | 900 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 30 200 000,0 | 6 700 000,0 | 7 400 000,0 | 7 100 000,0 | 6 500 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 24 443 000,0 | 7 550 000,0 | 10 313 000,0 | 6 580 000,0 | – | – |
|  | Минский облисполком | 22 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 500 000,0 | 10 500 000,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 8 695 000,0 | – | 3 620 000,0 | 5 075 000,0 | – | – |
| Задача 5. Патриотическое воспитание молодежи | | | | | | | |
| Всего – собственные средства | ДОСААФ | 569 500,0 | 113 900,0 | 113 900,0 | 113 900,0 | 113 900,0 | 113 900,0 |
| Задача 6. Привлечение населения к занятиям техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта, формирование инфраструктуры для занятий указанными видами спорта | | | | | | | |
| Всего | ДОСААФ | 41 139 142,0 | 7 891 084,0 | 8 051 246,0 | 8 219 416,0 | 8 395 995,0 | 8 581 401,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  | 39 188 642,0 | 7 500 984,0 | 7 661 146,0 | 7 829 316,0 | 8 005 895,0 | 8 191 301,0 |
| собственные средства |  | 1 950 500,0 | 390 100,0 | 390 100,0 | 390 100,0 | 390 100,0 | 390 100,0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 3 206 017 256,8 | 608 426 989,4 | 643 874 301,0 | 702 971 082,8 | 656 554 746,6 | 594 190 137,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ, облисполкомы, Минский горисполком | 601 668 213,8 | 138 495 621,4 | 128 231 174,2 | 117 741 590,6 | 108 863 075,6 | 108 336 752,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет без учета средств на финансирование капитальных вложений | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ | 492 895 493,5 | 91 153 916,0 | 95 291 103,3 | 98 573 810,9 | 101 914 099,3 | 105 962 564,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 340 497 057,4 | 62 994 608,0 | 66 032 721,7 | 68 143 971,6 | 70 257 458,1 | 73 068 298,0 |
|  | Минобразование | 34 513 240,0 | 6 293 966,0 | 6 596 076,0 | 6 892 900,0 | 7 203 080,0 | 7 527 218,0 |
|  | Минобороны | 22 656 551,1 | 4 191 719,0 | 4 359 387,8 | 4 533 763,3 | 4 715 113,8 | 4 856 567,2 |
|  | БФСО «Динамо» | 43 480 993,0 | 7 899 774,0 | 8 255 263,8 | 8 668 027,0 | 9 101 428,4 | 9 556 499,8 |
|  | ДОСААФ | 51 747 652,0 | 9 773 849,0 | 10 047 654,0 | 10 335 149,0 | 10 637 019,0 | 10 953 981,0 |
| включая: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность | Минспорт | 8 490 198,0 | 2 134 464,0 | 2 534 825,0 | 1 838 033,0 | 1 255 280,0 | 727 596,0 |
| средства республиканского централизованного инновационного фонда | Минспорт | 2 862 073,0 | 1 059 636,0 | 1 006 366,0 | 690 146,0 | 105 925,0 | – |
| средства на финансирование капитальных вложений | Минспорт, облисполкомы, БФСО «Динамо» | 108 772 720,3 | 47 341 705,4 | 32 940 070,9 | 19 167 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 32 064 640,3 | 6 618 625,4 | 8 205 070,9 | 7 917 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
|  | Витебский облисполком | 9 473 080,0 | 5 973 080,0 | 3 500 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 14 860 000,0 | 7 250 000,0 | 7 610 000,0 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 16 700 000,0 | 16 700 000,0 | – | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 11 525 000,0 | 9 650 000,0 | 1 875 000,0 | – | – | – |
|  | БФСО «Динамо» | 24 150 000,0 | 1 150 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
| местные бюджеты, всего | облисполкомы, Минский горисполком | 2 127 946 974,0 | 447 683 299,0 | 432 484 126,8 | 419 844 492,2 | 406 910 671,0 | 421 024 385,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты без учета средств на финансирование капитальных вложений | облисполкомы, Минский горисполком | 1 934 091 814,0 | 362 781 975,0 | 366 219 526,8 | 383 405 256,2 | 401 410 671,0 | 420 274 385,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 268 667 660,3 | 49 028 003,0 | 51 339 374,7 | 53 649 646,6 | 56 063 880,7 | 58 586 755,3 |
|  | Витебский облисполком | 226 948 259,0 | 45 430 259,0 | 43 391 000,0 | 44 692 000,0 | 46 030 000,0 | 47 405 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 256 105 400,0 | 46 360 917,0 | 48 663 202,0 | 51 096 362,0 | 53 651 180,0 | 56 333 739,0 |
|  | Гродненский облисполком | 227 984 573,6 | 42 344 958,0 | 43 070 587,3 | 45 224 116,7 | 47 485 322,7 | 49 859 588,9 |
|  | Минский облисполком | 232 962 568,2 | 42 325 428,0 | 44 230 072,3 | 46 441 575,8 | 48 763 654,7 | 51 201 837,4 |
|  | Могилевский облисполком | 269 112 758,3 | 48 857 925,0 | 51 101 727,5 | 53 656 813,9 | 56 339 654,6 | 59 156 637,3 |
|  | Минский горисполком | 452 310 594,6 | 88 434 485,0 | 84 423 563,0 | 88 644 741,2 | 93 076 978,3 | 97 730 827,1 |
| средства на финансирование капитальных вложений | облисполкомы, Минский горисполком | 193 855 160,0 | 84 901 324,0 | 66 264 600,0 | 36 439 236,0 | 5 500 000,0 | 750 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 19 929 459,0 | 9 415 223,0 | 5 000 000,0 | 5 514 236,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 8 623 080,0 | 7 673 080,0 | 950 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 26 410 000,0 | 7 800 000,0 | 12 610 000,0 | 6 000 000,0 | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 27 993 011,0 | 21 453 011,0 | 6 540 000,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 45 791 000,0 | 11 650 000,0 | 20 141 000,0 | 8 000 000,0 | 5 500 000,0 | 500 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 38 629 610,0 | 23 431 010,0 | 9 273 600,0 | 5 675 000,0 | – | 250 000,0 |
|  | Минский горисполком | 26 479 000,0 | 3 479 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
| собственные средства | ДОСААФ | 2 520 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 |
| иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, всего\*\* | Минспорт, облисполкомы | 473 882 069,0 | 21 744 069,0 | 82 655 000,0 | 164 881 000,0 | 140 277 000,0 | 64 325 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства льготного правительственного кредита КНР | облисполкомы | 350 450 000,0 | 2 100 000,0 | 43 150 000,0 | 129 000 000,0 | 117 550 000,0 | 58 650 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 35 000 000,0 | – | 4 000 000,0 | 8 000 000,0 | 13 000 000,0 | 10 000 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 79 200 000,0 | 2 100 000,0 | 2 600 000,0 | 20 300 000,0 | 36 300 000,0 | 17 900 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 61 500 000,0 | – | 9 500 000,0 | 12 000 000,0 | 21 500 000,0 | 18 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 104 500 000,0 | – | 17 850 000,0 | 64 800 000,0 | 21 850 000,0 | – |
|  | Минский облисполком | 14 000 000,0 | – | 200 000,0 | 6 900 000,0 | 6 900 000,0 | – |
|  | Могилевский облисполком | 56 250 000,0 | – | 9 000 000,0 | 17 000 000,0 | 18 000 000,0 | 12 250 000,0 |
| собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов | Минспорт, облисполкомы | 123 432 069,0 | 19 644 069,0 | 39 505 000,0 | 35 881 000,0 | 22 727 000,0 | 5 675 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 21 200 000,0 | – | 2 672 000,0 | 3 126 000,0 | 13 127 000,0 | 2 275 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 16 894 069,0 | 4 394 069,0 | 5 000 000,0 | 3 500 000,0 | 3 100 000,0 | 900 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 30 200 000,0 | 6 700 000,0 | 7 400 000,0 | 7 100 000,0 | 6 500 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 24 443 000,0 | 7 550 000,0 | 10 313 000,0 | 6 580 000,0 | – | – |
|  | Минский облисполком | 22 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 500 000,0 | 10 500 000,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 8 695 000,0 | – | 3 620 000,0 | 5 075 000,0 | – | – |
| Итого по Государственной программе |  | 3 869 572 940,2 | 728 983 071,4 | 769 856 727,7 | 835 252 630,6 | 795 450 271,9 | 740 030 238,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет, всего | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ, облисполкомы, Минский горисполком | 1 263 847 877,1 | 258 801 703,4 | 253 952 350,9 | 249 748 825,9 | 247 470 572,8 | 253 874 424,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет без учета средств на финансирование капитальных вложений | Минспорт, Минобразование, Минобороны, БФСО «Динамо», ДОСААФ | 1 155 075 156,8 | 211 459 998,0 | 221 012 280,0 | 230 581 046,2 | 240 521 596,5 | 251 500 236,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 1 002 676 720,7 | 183 300 690,0 | 191 753 898,4 | 200 151 206,9 | 208 864 955,3 | 218 605 970,1 |
|  | Минобразование | 34 513 240,0 | 6 293 966,0 | 6 596 076,0 | 6 892 900,0 | 7 203 080,0 | 7 527 218,0 |
|  | Минобороны | 22 656 551,1 | 4 191 719,0 | 4 359 387,8 | 4 533 763,3 | 4 715 113,8 | 4 856 567,2 |
|  | БФСО «Динамо» | 43 480 993,0 | 7 899 774,0 | 8 255 263,8 | 8 668 027,0 | 9 101 428,4 | 9 556 499,8 |
|  | ДОСААФ | 51 747 652,0 | 9 773 849,0 | 10 047 654,0 | 10 335 149,0 | 10 637 019,0 | 10 953 981,0 |
| включая: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность | Минспорт | 8 490 198,0 | 2 134 464,0 | 2 534 825,0 | 1 838 033,0 | 1 255 280,0 | 727 596,0 |
| средства республиканского централизованного инновационного фонда | Минспорт | 2 862 073,0 | 1 059 636,0 | 1 006 366,0 | 690 146,0 | 105 925,0 | – |
| средства на финансирование капитальных вложений | Минспорт, БФСО «Динамо», облисполкомы | 108 772 720,3 | 47 341 705,4 | 32 940 070,9 | 19 167 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Минспорт | 32 064 640,3 | 6 618 625,4 | 8 205 070,9 | 7 917 779,7 | 6 948 976,3 | 2 374 188,0 |
|  | БФСО «Динамо» | 24 150 000,0 | 1 150 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 9 473 080,0 | 5 973 080,0 | 3 500 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 14 860 000,0 | 7 250 000,0 | 7 610 000,0 | – | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 16 700 000,0 | 16 700 000,0 | – | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 11 525 000,0 | 9 650 000,0 | 1 875 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты – всего | облисполкомы, Минский горисполком | 2 127 946 974,0 | 447 683 299,0 | 432 484 126,8 | 419 844 492,2 | 406 910 671,0 | 421 024 385,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты без учета средств на финансирование капитальных вложений | облисполкомы, Минский горисполком | 1 934 091 814,0 | 362 781 975,0 | 366 219 526,8 | 383 405 256,2 | 401 410 671,0 | 420 274 385,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком | 268 667 660,3 | 49 028 003,0 | 51 339 374,7 | 53 649 646,6 | 56 063 880,7 | 58 586 755,3 |
|  | Витебский облисполком | 226 948 259,0 | 45 430 259,0 | 43 391 000,0 | 44 692 000,0 | 46 030 000,0 | 47 405 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 256 105 400,0 | 46 360 917,0 | 48 663 202,0 | 51 096 362,0 | 53 651 180,0 | 56 333 739,0 |
|  | Гродненский облисполком | 227 984 573,6 | 42 344 958,0 | 43 070 587,3 | 45 224 116,7 | 47 485 322,7 | 49 859 588,9 |
|  | Минский облисполком | 232 962 568,2 | 42 325 428,0 | 44 230 072,3 | 46 441 575,8 | 48 763 654,7 | 51 201 837,4 |
|  | Могилевский облисполком | 269 112 758,3 | 48 857 925,0 | 51 101 727,5 | 53 656 813,9 | 56 339 654,6 | 59 156 637,3 |
|  | Минский горисполком | 452 310 594,6 | 88 434 485,0 | 84 423 563,0 | 88 644 741,2 | 93 076 978,3 | 97 730 827,1 |
| средства на финансирование капитальных вложений | облисполкомы, Минский горисполком | 193 855 160,0 | 84 901 324,0 | 66 264 600,0 | 36 439 236,0 | 5 500 000,0 | 750 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 19 929 459,0 | 9 415 223,0 | 5 000 000,0 | 5 514 236,0 | – | – |
|  | Витебский облисполком | 8 623 080,0 | 7 673 080,0 | 950 000,0 | – | – | – |
|  | Гомельский облисполком | 26 410 000,0 | 7 800 000,0 | 12 610 000,0 | 6 000 000,0 | – | – |
|  | Гродненский облисполком | 27 993 011,0 | 21 453 011,0 | 6 540 000,0 | – | – | – |
|  | Минский облисполком | 45 791 000,0 | 11 650 000,0 | 20 141 000,0 | 8 000 000,0 | 5 500 000,0 | 500 000,0 |
|  | Могилевский облисполком | 38 629 610,0 | 23 431 010,0 | 9 273 600,0 | 5 675 000,0 | – | 250 000,0 |
|  | Минский горисполком | 26 479 000,0 | 3 479 000,0 | 11 750 000,0 | 11 250 000,0 | – | – |
| средства инвестиционного фонда | Минспорт | 1 376 020,1 | 250 000,0 | 261 250,0 | 274 312,5 | 288 028,1 | 302 429,5 |
| собственные средства | ДОСААФ | 2 520 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 | 504 000,0 |
| иные источники финансирования, не запрещенные законодательством, всего\*\* | Минспорт, облисполкомы | 473 882 069,0 | 21 744 069,0 | 82 655 000,0 | 164 881 000,0 | 140 277 000,0 | 64 325 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства льготного правительственного кредита КНР | облисполкомы | 350 450 000,0 | 2 100 000,0 | 43 150 000,0 | 129 000 000,0 | 117 550 000,0 | 58 650 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 35 000 000,0 | – | 4 000 000,0 | 8 000 000,0 | 13 000 000,0 | 10 000 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 79 200 000,0 | 2 100 000,0 | 2 600 000,0 | 20 300 000,0 | 36 300 000,0 | 17 900 000,0 |
|  | Гомельский облисполком | 61 500 000,0 | – | 9 500 000,0 | 12 000 000,0 | 21 500 000,0 | 18 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 104 500 000,0 | – | 17 850 000,0 | 64 800 000,0 | 21 850 000,0 | – |
|  | Минский облисполком | 14 000 000,0 | – | 200 000,0 | 6 900 000,0 | 6 900 000,0 | – |
|  | Могилевский облисполком | 56 250 000,0 | – | 9 000 000,0 | 17 000 000,0 | 18 000 000,0 | 12 250 000,0 |
| собственные средства организаций (средства от приносящей доходы деятельности), инвесторов | Минспорт, облисполкомы | 123 432 069,0 | 19 644 069,0 | 39 505 000,0 | 35 881 000,0 | 22 727 000,0 | 5 675 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Минспорт | 21 200 000,0 | – | 2 672 000,0 | 3 126 000,0 | 13 127 000,0 | 2 275 000,0 |
|  | Брестский облисполком | 16 894 069,0 | 4 394 069,0 | 5 000 000,0 | 3 500 000,0 | 3 100 000,0 | 900 000,0 |
|  | Витебский облисполком | 30 200 000,0 | 6 700 000,0 | 7 400 000,0 | 7 100 000,0 | 6 500 000,0 | 2 500 000,0 |
|  | Гродненский облисполком | 24 443 000,0 | 7 550 000,0 | 10 313 000,0 | 6 580 000,0 | – | – |
|  | Минский облисполком | 22 000 000,0 | 1 000 000,0 | 10 500 000,0 | 10 500 000,0 | – | – |
|  | Могилевский облисполком | 8 695 000,0 | – | 3 620 000,0 | 5 075 000,0 | – | – |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объемы и сроки реализации мероприятий Государственной программы ежегодно уточняются при формировании республиканского бюджета и Государственной инвестиционной программы.

\*\* Реализация мероприятий Государственной программы предусмотрена при условии привлечения указанных средств.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к Государственной программе  «Физическая культура и спорт»  на 2021–2025 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по разработке научных методов и внедрению результатов научных исследований и разработок в практику спортивной подготовки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок реализации, годы | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования (в текущих ценах), рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Разработать и внедрить научные научно-обоснованные рекомендации по организации питания спортсменов отдельных видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | 2021 | Минспорт | республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда | 127 440,0 | 127 440,0 | – | – | – | – |
| 2. Разработать и внедрить дифференциально-диагностические критерии обеспеченности витамином D и схемы коррекции его недостаточности у спортсменов игровых видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2023 | » | » | 330 048,0 | 158 286,0 | 109 071,0 | 62 691,0 | – | – |
| 3. Разработать и внедрить метод оценки функциональной подготовленности спортсменов-инвалидов с учетом индивидуальных особенностей для повышения адаптационных возможностей организма к тренировочно-соревновательным нагрузкам (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2022 | » | » | 358 710,0 | 185 460,0 | 173 250,0 | – | – | – |
| 4. Разработать алгоритм диагностики и нутритивную коррекцию пищевой непереносимости у спортсменов циклических видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2023 | » | » | 345 700,0 | 87 600,0 | 156 600,0 | 101 500,0 | – | – |
| 5. Исследовать закономерности возникновения и динамику развития плоскостопия у спортсменов различных видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2024 | » | » | 395 175,0 | 50 850,0 | 117 445,0 | 120 955,0 | 105 925,0 | – |
| 6. Разработать алгоритм оценки стресс-теста с газоанализом у спортсменов циклических и игровых видов спорта с учетом сопоставления лактатного и вентиляторного порогов (мероприятие по научному обеспечению) | 2023 | » | республиканский бюджет – средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность | 150 000,0 | – | – | 150 000,0 | – | – |
| 7. Разработать методику оценки показателей стресс-ЭХОКГ с дозированной физической нагрузкой у спортсменов с положительным кардиоваскулярным скринингом (мероприятие по научному обеспечению) | 2021 | » | » | 171 000,0 | 171 000,0 | – | – | – | – |
| 8. Разработать и внедрить метод оценки и прогноза психофункционального состояния и адаптационных возможностей у юных спортсменов при исследовании особенностей вегетативной нервной системы в условиях предсоревновательной подготовки (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2022 | » | » | 350 000,0 | 175 000,0 | 175 000,0 | – | – | – |
| 9. Разработать и внедрить методику немедикаментозного повышения концентрации внимания и когнитивных функций спортсменов с использованием транскраниальной микрополяризации (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 320 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | – | – | – |
| 10. Разработать и внедрить метод восстановления спортсменов после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 273 050,0 | 136 550,0 | 136 500,0 | – | – | – |
| 11. Разработать ультразвуковые критерии для оценки асимметрии мышечного тонуса у спортсменов отдельных видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 345 000,0 | 172 500,0 | 172 500,0 | – | – | – |
| 12. Изучить особенности структурно-функциональной адаптации сердца спортсмена к физической нагрузке (мероприятие по научному обеспечению) | 2022 | » | » | 170 000,0 | – | 170 000,0 | – | – | – |
| 13. Усовершенствовать мониторинг прогностических факторов сердечно-сосудистых катастроф у спортсменов на основе использования ЭКГ высокого разрешения (мероприятие по научному обеспечению) | 2021 | » | » | 83 785,0 | 83 785,0 | – | – | – | – |
| 14. Разработать научно-методические требования к профессиональной компетентности тренера по виду спорта и автоматизированную систему аттестации тренерских кадров в Республике Беларусь (на примере спортивных единоборств) (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2022 | » | » | 670 692,0 | 335 346,0 | 335 346,0 | – | – | – |
| 15. Разработать и внедрить программу повышения психологической подготовленности спортсменов высокой квалификации в условиях реализации двойной карьеры на этапе обучения в учреждениях высшего образования (мероприятие по научному обеспечению) | 2023–2025 | » | » | 827 588,0 | – | – | 275 896,0 | 275 796,0 | 275 896,0 |
| 16. Разработать и внедрить новые технологии коррекции функционального состояния спортсменов на основе оптимизации использования магнитных полей (на примере видов гребли) (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2023 | » | » | 252 754,0 | 115 546,0 | 93 875,0 | 43 333,0 | – | – |
| 17. Разработать и внедрить методику определения гемотрансфузии в допинг-контроле (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда | 275 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 75 000,0 | – | – |
| 18. Разработать методику получения метаболитов экзогенных анаболических стероидов с использованием 3D-клеточных систем для лабораторного этапа допинг-контроля (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 450 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | – | – |
| 19. Разработать методику определения изоформного профиля гормона роста в крови человека с использованием методов протеомики для лабораторного этапа допинг-контроля (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 580 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 180 000,0 | – | – |
| 20. Разработать автоматизированную методику биомеханического контроля и коррекции технической подготовленности высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ на этапах годичного тренировочного цикла (мероприятие по научному обеспечению) | 2021 | » | республиканский бюджет – средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность | 65 057,0 | 65 057,0 | – | – | – | – |
| 21. Разработать и внедрить метод диагностики и нейромышечной коррекции движений спортсменов путем применения индивидуальных окклюзионных капп (мероприятие по научному обеспечению) | » | » | » | 186 196,0 | 186 196,0 | – | – | – | – |
| 22. Разработать и внедрить систему комплексного психофизиологического отбора спортивно одаренных детей в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2024 | » | » | 776 968,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | – |
| 23. Разработать мобильное приложение «Дневник спортсмена» для ежедневного контроля выполняемых нагрузок, режима дня, питания, объективных и субъективных показателей самочувствия спортсменов циклических видов спорта (мероприятие по научному обеспечению) | 2022–2023 | » | » | 345 000,0 | – | 150 000,0 | 195 000,0 | – | – |
| 24. Разработать мобильное приложение «Калькулятор расчета энергозатрат у спортсменов в зависимости от спортивной специализации» (мероприятие по научному обеспечению) | 2024–2025 | » | » | 320 000,0 | – | – | – | 160 000,0 | 160 000,0 |
| 25. Разработать критерии прогнозирования спортивной успешности и функциональной подготовленности спортсменов различных видов спорта на основе молекулярно-гинетического определения длины теломеров и комплекса медико-биологических показателей (мероприятие по научному обеспечению) | 2022–2025 | » | » | 610 300,0 | – | 135 200,0 | 167 400,0 | 151 000,0 | 156 700,0 |
| 26. Разработать и внедрить методику определения нарушений биомеханики движения у спортсменов с использованием Teslasuit (мероприятие по научному обеспечению) | 2022–2023 | » | » | 346 000,0 | – | 173 000,0 | 173 000,0 | – | – |
| 27. Разработать технологию производства специализированных пищевых продуктов спортивного питания, предназначенных для коррекции нутритивного статуса спортсменов (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2024 | » | » | 580 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | – |
| 28. Разработать методику обучения спортсменов осознанной регуляции нервно-психического напряжения с использованием БОС-технологий (мероприятие по научному обеспечению) | 2022–2023 | » | » | 319 840,0 | – | 159 920,0 | 159 920,0 | – | – |
| 29. Разработать технологию производства биологически активных добавок, предназначенных для коррекции нутритивного дисбаланса у спортсменов (мероприятие по научному обеспечению) | 2022–2025 | » | » | 550 000,0 | – | 140 000,0 | 140 000,0 | 135 000,0 | 135 000,0 |
| 30. Разработать и внедрить систему контроля интегральной подготовленности спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по велосипедному и конькобежному спорту (мероприятие по научному обеспечению) | 2021–2024 | » | » | 776 968,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | 194 242,0 | – |
| Итого – республиканский бюджет | | | | 11 352 271,0 | 3 194 100,0 | 3 541 191,0 | 2 528 179,0 | 1 361 205,0 | 727 596,0 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |
| средства на научную, научно-техническую и инновационную деятельность | | | | 8 490 198,0 | 2 134 464,0 | 2 534 825,0 | 1 838 033,0 | 1 255 280,0 | 727 596,0 |
| средства республиканского централизованного инновационного фонда | | | | 2 862 073,0 | 1 059 636,0 | 1 006 366,0 | 690 146,0 | 105 925,0 | – |